**Հավելված 1**

 **ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ**

 **համայնքի ավագանու 23.02.2024 թվականի**

 **N 13 -Ն որոշման**

**ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ**

**ՊԼԱՆ**

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար Նորային Հակոբյանը**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 23.02.2024 թ–ի N 13 -Ն որոշմամբ**

(նիստի ամսաթիվը)

**Ծաղկահովիտ 2024 թ.**

**Բովանդակություն**

**ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ---------------------------------------------------------------------------------------- 3**

1. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ և ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ----------------------------- 3**
2. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2023Թ.ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿԸ և ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՆՔԵՐԸ (ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ)---------- -------------------------------------------------------------------------------- 7**
3. **ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 2023Թ. ԾՐԱԳԻՐԸ -------------------- 31**
4. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------------------------------- 35**
5. **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՊ-Ի ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՊԼԱՆԸ -------------------- 37**

#

# **Ներածություն**

Ծաղկահովիտ համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի **(ՏԱՊ-ի)** մշակման հիմնական նպատակն է՝ ապահովել համայնքի ավագանու կողմից հաստատված համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով **(ՀՀԶԾ-ով)** սահմանված համայնքի տեսլականի, ռազմավարության, ոլորտային նպատակների և ծրագրերի իրագործումը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը, **ՏԱՊ-ը** ուղղված է հստակեցնել ու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները ՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

**ՏԱՊ** – ի մշակման մեթոդական հիմք է հանդիսացել Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ) ֆինանսավորմամբ «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի փորձագետների կողմից 2017 թվականին պատրաստված «Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանի մշակման» մեթոդական ուղեցույցը:

**ՏԱՊ-ը** բաղկացած է **5 բաժիններից**, **1-ին բաժնում** ներկայացված են` համայնքի տեսլականը, համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները **(Աղյուսակ 1),** ոլորտային նպատակները **(Աղյուսակ 2):**

**ՏԱՊ-ի 2-րդ բաժնում** բերված են համայնքի 2024 թվականի համապատասխան ֆինանսական միջոցներով ապահովված ծրագրերը **(Աղյուսակ 3)** և այդ ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 5)**, ինչպես նաև այն ծրագրերը , որոնք դեռևս ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով **(Աղյուսակ 4)**:

**ՏԱՊ-ի 3-րդ բաժնում** ներկայացված է` համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման 2024 թվականի ծրագիրը **(Աղյուսակ 6)**:

**ՏԱՊ-ի 4-րդ բաժնում** բերված է ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների **(Աղյուսակ 7)**:

**ՏԱՊ-ի 5-րդ բաժնում (Աղյուսակ 8)** ներկայացված է` տեղեկատվություն ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Ծաղկահովիտ համայնքը միջազգային տուրիզմի և էկոտուրիզմի զարգացման կենտրոն է, բարձր կենսամակարդակ և զբաղվածություն ունեցող բնակչությամբ: Համայնքը տարածաշրջանային կենտրոն է, որտեղ մատուցվում են հանրային որակյալ ծառայություններ:**

Ստորև ներկայացված են համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները: Ցուցանիշի ելակետային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի 2023 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքին 2024 թվականի դեկտեմբեր ամսին կանխատեսվող ցուցանիշի ավելացումն է, հաշվի առնելով համայնքում առկա զարգացումները և միտումները, ինչպես նաև նախորդ տարիների փորձը: Ցուցանիշի թիրախային արժեքը՝ համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն ՝ այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը 2024 թվականին ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:

**Աղյուսակ 1. Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) |  30.1 |  35.0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) |  10 561 |  11 500 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը (հազ. դրամ) |  177.000.0 |  180.000.0 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ներ իքանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 26/31 |  30/40 |

Ստորև սահմանված են համայնքի ոլորտային նպատակները` ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների առանձին բնագավառների (ոլորտների):

**Աղյուսակ 2.Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ոլորտայիննպատակ** | **Վերջնականարդյունքի՝** |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետայինարժեք** | **Թիրախայինարժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |  |  |  |
| Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա), % | 85 | 100 |
| Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % |  30.1 |  35.0 |
| ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 100 |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում**  |  |  |  |
| Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը, այո/ոչ | այո | այո |
| Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից (հարցումների հիմանվրա), % | 92 | 100 |
| **Ոլորտ 3. Արտակարգ իրավիճակներից բնակչության պաշտպանություն և քաղաքացիական պաշտպանության կազմակերպում** |  |  |  |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 4. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |  |  |  |
| Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 70 | 100 |
| Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրիմեջ, % | 30 | 50 |
| Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 80 | 100 |
| Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ % | 85 | 100 |
| Համայնքի բնակիչների բավարավածությունը մատուցված ջրամատակարման ծառայություններից (հարցումներիհիմանվրա), % | 70 | 80 |
| **Ոլորտ 5. Հողօգտագործում** |  |  |  |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 6. Տրանսպորտ** |  |  |  |
| Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 75 | 80 |
| Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ, % |  90 | 100 |
| **Ոլորտ7. Առևտուր և ծառայություններ** |  |  |  |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտայի ննպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 8. Կրթություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 90 | 100 |
| Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով, հազ.դրամ | 5.0 | 5.0 |
| Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 70 | 80 |
| Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 70 | 80 |
| Անհարժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ,% | 50 | 60 |
| **Ոլորտ 9. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |  |  |  |
| Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | Համայնքային գրադարանի առկայություն, այո/ոչ | այո | այո |
| 41 | 45 |
|
| Մատուցված մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, % | 60 | 80 |
| **Ոլորտ 10. Առողջապահություն** |  |  |  |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 11. Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ** |  |  |  |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 12. Սոցիալական պաշտպանություն** |  |  |  |
| Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը: | Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա) ավելի շատ լավ, քան վատ | Միջին՝ ոչ լավ, ոչ վատ | Ավելի շատ լավ, քան վատ |
| **Ոլորտ 13. Գյուղատնտեսություն** |  |  |  |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 14. Անասնաբուժություն և բուսասանիտարիա** |  |  |  |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատեսվում, այդ պատճառով ոլորտային նպատակ չի սահմանվել: | - | - | - |
| **Ոլորտ 15. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |  |  |  |
| Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ,% | 80 | 100 |
| Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված աղբահանության և անիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա), % | 80 | 100 |
| Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացած աղբի ընդհանուր քանակի մեջ,% | 90 | 100 |
| **Ոլորտ 16. Զբոսաշրջություն** |  |  |  |
| Խթանել համայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների % | 30 | 40 |
| Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ, % | 20 | 50 |
| **Ոլորտ 17. Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցություն** | - | - | - |
| 2024 թվականի ընթացքում ոլորտում ծրագրեր և միջոցառումներ չեն նախատ.  | - | - | - |

# **Համայնքի2023թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 3. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 199150.0 | Բոլոր 10 բնակավայրերում |
| 2. | Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցման բարելավում | 9700.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղակատվական ծառայությունների մատուցում | 3000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 0.0 | Գ. Ծաղկահովիտ |
| **Ընդամենը** | **211850,0** |  |
| **Ոլորտ 2.Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 500.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **500,0** |  |
| **Ոլորտ 3.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Համայնքի լուսավորության ցանցի սպասարկում |  3000.0 | գ. Ծաղկահովիտգ. Լեռնապարգ.Ծիլքարգ.Գեղարոտգ. Վարդաբլուրգ. Գեղաձորգ. Բերքառատգ. Հնաբերդգ. ԳեղադիրգՆորաշեն |
| 2. | Համայնքի բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | 3872.0 | գ. Ծաղկահովիտգ. Լեռնապարգ.Ծիլքարգ.Գեղարոտգ. Վարդաբլուր գ. Գեղաձոր գ. Բերքառատ գ. Հնաբերդ գ.Գեղադիր գ․ Նորաշեն |
| 4. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 106002.3 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 5. | Փողոցային լուսավորության և 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում | 0.0 |  |
| **Ընդամենը** | **112874.3** |  |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 4000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 0.0 | Գ. Ծաղկահովիտ |
| 3. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4. | Ավտոբուսների ձեռք բերում  | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը**  | **4000,0** |  |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 68000.0 | գ. Ծաղկահովիտգ. Հնաբերդգ.Նորաշենգ. Գեղաձոր |
| 2. | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում | 0.0 |  |
| 3. | Կրթական նպաստներ  | 3000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **71000.0** |  |
| **Ոլորտ 6.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 4000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքի մշակութային կազմակերպություների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 68000.0 | գ. Ծաղկահովիտ |
| **Ընդամենը** | **72000.0** |  |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին աջակցություն | 8000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **8000.0** |  |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 81500.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում | 0.0 | գ. Ծաղկահովիտ |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **81500,0** |  |
| **Ոլորտ 9.Զբոսաշրջություն** |
| 1. | Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** |  **0,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **561724.3** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ի այն ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով:

**Աղյուսակ 4. ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Բնակավայր(եր)ը** |
| **Ոլորտ 1.Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Փողոցային լուսավորությանև 1 մեքենա-աշտարակի ձեռքբերում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Համայնքի ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | 8000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3. | Շենք, շինությունների կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 30000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **38000.0** |  |
| **Ոլորտ 2.Տրանսպորտ** |
| 1. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Ավտոբուսների ձեռք բերում  | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **0.0** |  |
| **Ոլորտ 3.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Համայնքի մշակութային կազմակերպություների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 60000.0 | գ. Գեղադիրգ. Հնաբերդ |
| **Ընդամենը** | **60000.0** |  |
| **Ոլորտ 4.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում | 0.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2. | Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում | 5000.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| **Ընդամենը** | **5000,0** |  |
| **Ընդհանուրը** | **103000.0** |  |

Ստորև ներկայացված են ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների:

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | **Ժամկետ** | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի կողմից համայնքի բնակչությանը համայնքային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1.ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին (հարցումների հիման վրա) - 80%2.Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում – 30.1%3,ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ համայնքի բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը(հարցումների հիման վրա) - 80 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումը և բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**1. ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) –բավականինլավ 2.Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 39,0% | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ կիսամյակա-յին և տարեկան հաշվետվութ-յուններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակզմիքարտուղար, վարչական ղեկավարներ, օպերատորներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ապահովվել ՏԻՄ-երի, աշխատակազմի բնականոն և արդյունավետ գործունեությունը, թափանցիկ կառավարումըև բնակչությանը ծառայությունների մատուցումը,աճել է համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ,ժամկետ)**1, Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը - 512. 1. ՏԻՄ-երի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների իրազեկվածության մակարդակը –բավականին լավ 3,Համայնքապետարանի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, 90 %4,Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀԿ(համայնքի կայք) կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**1.ՏԻՄ-երի, համայնքապետարանի աշխատակազմի արդյունավետ և թափանցիկ գործունեության ապահովում2. Աշխատակազմի կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված լիազորությունների և քաղաքացիական իրավահարաբերությունների իրականացում  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1,Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված պահպանման ծախսեր **280650.0 հազ. դրամ**2.Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք3.Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) - բավականինլավ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ | Աշխատակազմի քարտուղար, ՔԿԱԳ բաժնի պետ, Ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ, Քաղաքաշինության, հողաշինության, հողօգտագործման և գյուղատնտեսության բաժնի պետ, Մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության հարցերի, սոցիալական աջակցության բաժնի պետ, 9 վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ .**1.Բարելավվել է բնակչությանը մատուցվող հանրային ծառայությունների որակը և մատչելիությունը:2.Արագացել է ՔԿԱԳ-ի կողմից քաղաքացիական կացության ակտեր գրանցելու, կրկնակի վկայականներ տալու, փոփոխություններ և լրացոմներ կատարելու և վկայականներ տրամադրելու գործընթացը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1,Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը,132 մարդ2, ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում,10%3, ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում, 249 օր 4,Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը, 6 ամիսը մեկ անգամ5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Քաղաքացիական կացության ակտերի պետական գրանցումներ2.Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **561724.3 հազ. դրամ**2. Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն, առկա է3, Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք, առկա է4, Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը -25**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, համայնքապետարանի աշխատակազմ  | Աշխատակազմի քարտուղար, քաղաքաշինության և հողօգտագործման , ֆինանսական ծառայությունների առաջատար մասնագետներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**1.Արագացել է համայնքային գույքի գնահատման և գրանցման գործընթացը:2.Բարելավվել է քաղաքացիների սպասարկման որակն ու արագությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)1, Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը -312,Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա) - 70 % - ով3, Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում- 90 %4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի5.Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը -2 | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ,ՀԿ, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ ևխմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Համայնքային գույքի գնահատման, պետական գրանցման, վկայականների ձեռք բերման աշխատանքներ:2.Տեղեկատվական ծառայությունների ձեռքբերում:3. Համայնքի հետ համագործակցող հասարական կազմակերպություններին` դրամաշնորհների տրամադրում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **500.0**հազ. դրամ2.Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր –առկա է3. Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր – առկա է4. Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք – առկա է**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում****Բնակավայրը՝Ծաղկահովիտ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի աշխատակազմին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ.**Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով – առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական գծով առաջատար մասնագետ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Աշխատակազմն ապահովվել է անհրաժեշտ սարքվորումներով և տրանսպորտային միջոցներով: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Ձեռք բերված UPS-ների քանակը 22. Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին – լավ3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ |
| **Միջոցառումներ(գործողություններ)** 1,Տրանսպորտային սարքավորումների ձեռք բերում2. Համակարգչային տեխնիկայի և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ) հազ. դրամ**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **2000,0**2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4**Ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ոլորտային նպատակ**Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Համայնքում բնակվող զինապարտ քաղաքացիների գրանցամատյանի վարումը - այո2.Զորակոչիկների բավարավածությունը մատուցված ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) - 95 % |
| **Ծրագիր 1. Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն****Բնակավայրերը՝Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Նպաստել երկրի պաշտպանունակության մակարդակի բարձրացմանը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա) - շատ լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ** կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական պատասխանատ. | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարելավվել են զորակոչիկների կենցաղային պայմանները: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից- շատ լավ 2. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Ապարանի զինկոմիսարիատ, զորակոչիկներ, ծնողներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Զորակոչիկների համար կենցաղային ապրանքների ձեռք բերում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)**1.Համայնքի տարեկան բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **500.0 հազար դրամ**2.Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը – 13. **ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Իրականացնել համայնքի բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը և արտաքին լուսավորության և ջրամատակարարման ցանցերի պահպանումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1,Նորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ -80%2.Նորոգված մուտքեր ունեցող բազմաբնակարան շենքերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ -30 %4, Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ– 90 %5, Համայնքում էներգախնայող լամպերով լուսավորված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը լուսավորված տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 95 %6,Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ջրամատակարարման ծառայություններից(հարցումների հիման վրա) - 80 %, ներհամայնք. ճանապարհներ 70 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի արտաքին լուսավորության համակարգի պահպանումը, սպասարկում և բարելավումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից - լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ.**Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապարգյուղերի փողոցնեը դարձել են լուսավոր, գեղեցիկ և անվտանգ: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1,Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը, 960 սյուն2,Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ. 80 %3,Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, 6 ժամ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակության կազմակերպություններ և խմբեր, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապարհամայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** 1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը **5000.0** հազ.դրամ, 2.Համայնքային տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում****Բնակավայրը՝Ծաղկահովիտ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ավելացնել քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի օգտագործման պիտանելիության ժամկետը և ապահովել բնակֆոնդի արդյունավետ կառավարումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը– առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, <<Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի սպասարկումը և արդյունավետ կառավարումը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)1,Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերիքանակը - 6 շենք2,Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին - այո3.Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատարաման վճարի չափը քառակուսի մետրի համար - 10 դրամ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ՀԿ, ֆինանսական բաժնի պետ, <<Բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,**<<** Ծաղկահովիտ համայնքի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի կողմից բնակարանային ֆոնդի սպասարկում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)** հազ. դրամ1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր՝ **4000.0**2.<<Բնակարանային կոմունալտնտեսություն>> ՀՈԱԿ-իաշխատակիցներ - 12 3,Համայնքային տեխնիկա4. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝1**Ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար բնակավայրերի բնակչության անխափան ջրամատակարարումը և մատչելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը - բավականինլավ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, վարչական ղեկավարներ, ֆինանսական պատասխանատու անձ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունք. 1**Ապահովվել է Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար բնակավայրերի բնակչության անխափանջրամատակարարումը և մատչելիությունը: | **Ելքայինցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1. Սպասարկված ջրագծերի երկարությունը – 142 կմ 2.Տարվա ընթացքում վթարների թիվը - 303.Ջրագծերի սպասակում իրականացնող աշխատողների թիվը - 84.Վերանորոգված ջրագծերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ - 7 %5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ, աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1,Ծաղկահովիտ համայնքի Նորաշեն, Գեղադիր, Հնաբերդ, Բերքառատ, Գեղաձոր, Վարդաբլուր, Գեղարոտ, Ծիլքար, Լեռնապար բնակավայրերումջրամատակարարման համակարգի սպասարկում և պահպանում, վթարների վերացում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ. դրամ,1,Ջրագծերի վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **3872.0**2,Համայնքային տեխնիկա և գույք**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում****Բնակավայրը՝ Ծաղկահովիտ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ բարեկարգ տանիքներով և շքամուտքերով բնակարանային ֆոնդ: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Շիրակացու փող. բնակելի շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են –առկա է2.Բժշկյան փող.2հասցեի բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքը հիմնանորոգվել է - առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, ֆինանսական բաժնի պետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** 1. Վերանորոգվել է Ծաղկահովիտիբնակելի 1 շենքի շքամուտքը:2. Հիմնանորոգվել է Ծաղկահովիտի բազմաբնակարան բնակելի 2 շենքերի տանիքները: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը 12. Վերանորոգված շքամուտքերի քանակը – 13. Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարանշենքերի քանակը – 04.Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից - լավ 5.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:2. Ծաղկահովիտիբնակելիշենքիշքամուտքիհիմնանորոգում3. Ծաղկահովիտիբազմաբնակարանբնակելիշենքերիտանիքներինորոգում4. Կազմել, քննարկել և հաստատել աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը: | **Մուտքայինցուցանիշներ (ներդրվածռեսուրսներ)**1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը -**4000.0** հազ.դրամ2.Համայնքային տեխնիկա և գույք3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը՝ 1**Ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4. Փողոցային լուսավորության անցկացում, 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում****Բնակավայրերը՝Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ունենալ փողոցային գեղեցիկ լուսավորությամբ փողոցներ  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բնակիչների և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից – լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Գյուղերի հիմնական կենտրոնական փողոցները լուսավորված են:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Լուսավորվող բնակավայրերի թիվը - 103.Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը -100 սյուն4.Գիշերային լուսավորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ -95 %5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ, ՀԿ, աշխատակազմ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր և Նորաշեն, համայնքներում փողոցային լուսավորության ցանցերի կառուցում2.8պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորության անցկացում3.1մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է2. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 33. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից հատկացված միջոցներ–**5000,0** դրամ4. Համայնքային տեխնիկա**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՏԶՀ |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել ներհամայնքային ճանապարհների անցանելիության մակարդակը և ապահովել բնակիչների անվտանգ տեղաշարժը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Ընթացիկ նորոգված ներհամայնքային ճանապարհների և փողոցների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում - 80 %2.Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին և փողոցներում տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի տեսակարար կշիռը անհրաժեշտ ճանապարհային նշանների մեջ - 85% |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**ԲարեկարգելԾաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն փողոցները և հանդամիջյան ճանապարհները, դրանք դարձնել անցանելի գյուղացիների և մեքենաների համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել էԾաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշենգյուղերի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապարհներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը -100 %-ով | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի պետ, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշենգյուղերի փողոցները և հանդամիջյան ճանապարհները դարձել են անվտանգ և անցանելի: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Նորոգմանենթակա հանդամիջյան ճանապարհների երկարությունը -45 կմ2.Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 40 %3. Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից - բավականինլավ 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը – 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1, ԿազմելԾաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշենբնակավայրերի փողոցների և հանդամիջյան ճանապարհների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը:2.Վերահսկել փողոցների և ճանապարհներինորոգմանաշխատանքները:3.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմել, քննարկել և հաստատել: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Համանքի բյուջեով նախատեսված վերանորոգման ծախսեր –**4000,0** դրամ2.Համայնքային տեխնիկա և գույք3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ – 4**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքիբյուջեիմիջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում****Բնակավայրերը՝Ծաղկահովիտ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Բարեկարգել Ծաղկահովիտ, Գեղադիր, Նորաշենգյուղերի փողոցները և մայթերը, բնակավայրի կամուրջներըև դրանք դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Նախատեսվումէմինչև 2018թ-իհոկտեմբերամիսը | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական բաժնի առաջատարմասնագետ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխանմարդկային, նյութականևֆինանսականռեսուրսներիանբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**1. Դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը – 22. Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում 40 %3. Վերանորոգված կամուրջների թիվը - 14. Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը – 12 կմ5. Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում – 40 %6. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Ծրագրի գնահատման համակարգ,աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Աշխատանքների իրականացման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատվիրում:2, Ծաղկահովիտ, Գեղադիր, Նորաշենգյուղերիփողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:3. կամուրջների վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:4.Աշխատանքների կատարման ավարտական ակտերը կազմում, քննարկում և հաստատում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **3000,0** դրամ2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր –առկա չեն3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն**  |
| **Ծրագրի նպատակ**Տրասնպորտային որակյալ ծառայությունների մատուցում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներիկառուցում, համայնքի գյուղերի բնակչությանը մատուցվել որակյալ ծառայություններ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**Բազմաֆունկցիոնալ կանգառները դարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկությանհամար: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների տաղավարների թիվը – մինչև տարեվերջ հասցնել 5-ի2. Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում սանհանգույցի առկայությունը - առկա է3.Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում լուսավորության համակարգի առկայությունը, առկա է4.Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում առևտրով զբաղվող բնակիչների թիվը – 0 մարդ5.Բնակիչների կարծիքը բազմաֆունկցիոնալ կանգառների ծառայության վերաբերյալ - դրական6.Յուրաքանչյուր կանգառում տեղադրված տեղեկատվական ցուցանակների թիվը - 1 հատ7.Բնակավայրերի թիվը, որոնց բնակիչները կօգտվեն կանգառներից - 10 բնակավայր8.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ,ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.ՀՏԶՀ-ի հետ միասին պատվիրել բազմաֆունկցիոնալ կանգառների կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը2. ՀՏԶՀ-ի հետ միասին կազմակերպել և անցկացնել շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթը3. Կնքել պայմանագիր հաղթող շինարարական կազմակերպության հետ և իրականացնել ծրագրով նախատեսված աշխատանքները4. Վերահսկել շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքը5. Համայնքի ավագանու որոշմամբ սահմանելբազմաֆունկցիոնալ կանգառներումծառայությունների մատուցմանսակագները | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ - 52.Համայնքային տեխնիկա և գույք3.Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում4. Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից հատկացված միջոցներ - **10000,0** դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ ՀՏԶՀ |
| **Ծրագիր 4. Միկրոավտոբուսների ձեռք բերում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Կանոնավոր ուղևորափոխադրումների կազմակերպում համայնքի կազմի մեջ մտնող բոլոր10 գյուղական բնակավայրերում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության համակարգի առկայությունը – առկա է 50%-ով: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ,կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ | 2023թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարար.  |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բոլոր 10 գյուղական բնակավայրերում իրականացնել կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ:  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ**)1. Ձեռք բերվող ավտոբուսների թիվը - 02.Ներհամայնքային և ներբնակավայրային երթուղիների թիվը - 2 երթուղի3.Համայնքում ավտոբուսային կանգառների թիվը - 104.Բնակիչների բավարարվածությունը հասարակական տրանսպորտի բնագավառում մատուցված ծառայություններից –անբավարար5.Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի հաճախականությունը շաբաթվա ընթացքում - 7 անգամ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,Քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1. Ավտոբուսների գնման գործընթացի կազմակերպում2. Համայնքում հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության կազմակերպման և իրականացման աշխատանքներ | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ 1.Եվրոմիության տարածքային զարգացան ծրագրի կողմից ներդրում, **8000.0** դրամ2.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է**Ֆինանսավորմա նաղբյուրը՝** Եվրոմիության տարածքային զարգացան ծրագիր |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանընախադպրոցականկրթության ևարտադպրոցականդաստիարակության որակյալծառայություններիմատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 50%2. Տարվա ընթացքում մատուցված նախադպրոցական կրթության ծառայության արժեքը մեկ երեխայի հաշվով –5,0 հազ.դրամ3,Մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին -50 %4,Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված արտադպրոցական դաստիարակության ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 50%5.Անհրաժեշտ շենքային պայմաններով ապահովված արտադպրոցական դաստիարակության խմբակների տեսակարար կշիռը դրանց ընդհանուր թվի մեջ - 20% |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Հնաբերդ, Նորաշեն, Գեղաձոր** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը -բավականինլավ  | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, Հնաբերդ, Նորաշեն, Գեղաձոր բնակավայրերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել է Ծաղկահովիտհամայնքի 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն ՀՈԱԿ-ների, բնականոն գործունեությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը - 8 խումբ2. ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը - 140 երեխա3.Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՀՈԱԿ-ների թիվը – 14.Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում – 4 ՆՈՒՀ- ՀՈԱԿ -ում 240 օր5. Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին - ամբողջությամբ | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր,ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ,քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ (ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1, <<Ծաղկահովիտի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում2.<<Նորաշեն մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում3. <<Հնաբերդ մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում4. <<Վարդաբլուր մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընթացիկ մակարդակի պահպանում: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1. ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք2.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների պահպանման ծախսեր **68000,0**  դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2.Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում****Բնակավայրերը՝ԾաղկահովիտհամայնքիՙՄշակույթիևսպորտի՚ՀՈԱԿ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**ՀՈԱԿ-ի գործունեությամբ ապահովվել է համայնքի բնակչությանը մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակությանծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը -բավարար | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների ՀՈԱԿ տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** Համայնքի ենթակայության Ծաղկահովիտ բնակավայրում մշակույթի տան, գրադարանի և սպորտային-մարզական խմբակների աշխատանքների կազմակերպում, ծառայությունների մատուցում և որոկյալ սպասարկում: | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը արտադպրոցական դաստիարակությանծառայության մատուցումը և հասանելիությունը: | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** Համայնքի ենթակայության Ծաղկահովիտ բնակավայրում մշակույթի տան, գրադարանի և սպորտային-մարզական խմբակների աշխատանքների կազմակերպում, ծառայությունների մատուցում և որոկյալ սպասարկում: |
| **Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում****Բնակավայրերը՝Ծաղկահովիտ, Նորաշեն, Հնաբերդ, Վարդաբլուր** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներում հարմարավետ պայմանների ստեղծում:Գեղաձոր գյուղի մանկապարտեզի ամբողջական գույքի ձեռքբերում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով – ԲացիԳեղաձորիմանկապարտեզից: | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, գյուղերի վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարելավվել են ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների նախադպրոցական կրթության ծառայությունների մատուցման պայմանները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Գույք ստացած ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների քանակը - 42.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը - լավ 3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքային ենթակայության4 մանկապարտեզների համար գույքի ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը, **3000**.0 դրամ2.Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ -43.ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ-ների թիվը - 4**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 4.Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռքբերում****Բնակավայրը՝ Ծաղկահովիտ,Գեղաձոր** |
| **Ծրագրինպատակ**Համայնքայինենթակայությանարտադպրոցականհիմնարկներումհարմարավետպայմաններիստեղծում | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքայինարտադպրոցականհիմնարկներըապահովվածչենանհրաժեշտգույքով – առկաչէ | **Ծրագրիգնահատմանհամակարգ**ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարելավվել են արտադպրոցական դաստիարակաության կազամակերպությունների արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունների մատուցման պայմանները | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Գույք ստացած արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների թիվը - 22. Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը - լավ 3. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի արտադպրոցական կազմակերպությունների աշխատակազմեր, ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ (ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքային ենթակայության4 արտադպրոցական հիմնարկների համար գույքի ձեռք բերում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը, 42. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսերը –**3500,0**դրամ3.Աշխատակազմում ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ -4**Ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրինպատակ**Խրախուսել համայնքի դպրոցներումշրջակամիջավայրիպահպանմանևբարձրտեխնոլոգիաներիներդրմանգիտելիքներիտարածմանը: | **Ծրագրիազդեցության (վերջնականարդյունքի) ցուցանիշ**ՀամայնքիԾաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշենգյուղերիդպրոցներումհիմնելինժեներականլաբորատորիաներ | **Ծրագրիգնահատմանհամակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Դպրոցներում ապահովվել են ժամանակակից տեխնոլոգիաներին և ուսուցման ժամանակակից պահանջներին համապատասխան պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Կազմակերպված միջոցառումների թիվը - 102.Մասնակիցների թիվը - 20 երեխա3.Շահառու բնակավայրերի թիվը - 24.Լաբորատորիաներով վերազինված դպրոցների թիվը - 55.Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից - շատ լավ 6.Ծրագրի իրականացման ժամկետը  | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ(ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Դպրոցներում ստեղծել ինժեներական լաբորատորիաներ 2.Ծաղկահովիտ համայնքի10 բնակավայրերում անցկացնել բնապահպանական միջոցառումներ  | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Համայնքային տեխնիկա և գույք2.ՀՏԶՀ -ի կողմից ֆինանսավորում՝ **19000.0** դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը՝** ՀՏԶՀ |
| **Ոլորտ 6.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը և ապահովել որակյալ ծառայությունների մատուցումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1.Համայնքային գրադարանի առկայություն - այո2.Տարվա ընթացքում գրադարանից օգտված բնակիչների թվի տեսակարար կշիռը բնակիչների ընդհանուր թվի մեջ - 50 %3.Մատուցվող մշակութային ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին -70 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը մշակութային բնույթի ծառայությունների մատուցումը, երիտասարդության ազատ ժամանցի նպատակային կազմակերպումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, համայնքի մշակութային կազմակերպությունների ՀՈԱԿ տնօրեններ, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր.  | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** 1.Ապահովվել է համայնքային ենթակայության գրադարանի, մշակույթի տների բնականոն գործունեությունը2.Իրականացվել են տոնական միջոցառումների պատշաճ կազմակերպում | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին - մասնակի2.Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը - 10 3.Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ - դրական5. <<Արագած>> թերթի տպաքանակը - 3000 օրինակ6.Թերթի տպագրման հաճախականությունը - ամիսը 2 անգամ7.Ծրագրի իրականացման ժամկետը 1տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, համայնքի մշակութային ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր, ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Համայնքայինենթակայությանմշակութայինտներիպահպանում, հիմնանորոգում2.Համայնքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1. Համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր – **500,0** դրամ ՀՈԱԿ-ի շենքեր և գույք3.Մշակութային ոլորտի աշխատակիցներ - 5**ֆինանսավորմ անաղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում****Բնակավայրերը՝Ծաղկահովիտ, Գեղադիր** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքի ենթակայության մշակութային կազմակերպություններում հարմարավետ պայմանների ստեղծում | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Շենքերի կապիտալ վերանորոգվել է – ոչ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ֆինանսական առաջատար մասնագետ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման առաջատար մասնագետ, գյուղերի վարչական ղեկավար | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ապահովվել են մշակութային կազմակերպությունների աշխատակիցների աշխատանքի և զբոսաշրջիկների ժամանցի կազմակերպման համար պատշաճ պայմաններ | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ծաղկահովիտ բնակավայրի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը -1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՈԱԿ-ի աշխատակազմ, վարչական ղեկավար, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** Ծաղկահովիտ և Գեղադիր գյուղերի մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամԾաղկահովիտ և Գեղադիր գյուղերի մշակույթի տների կապիտալ վերանորոգման համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր, **68000.0** դրամ։3.Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը - 24.Աշխատակազմի աշխատակիցներ - 4**ֆինանսավորման աղբյուրը**՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Բարելավել սոցիալապես անապահով ընտանիքների սոցիալական վիճակը | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Սոցիալական ծրագրերից շահառուների բավարարվածությունը (հարցումների հիման վրա)–ավելիշատլավ, քանվատ |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին ևկազմակերպություններին աջակցություն****Բնակավայրերը՝Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին, կազմակերպություններին, վետերաններին և նորածին երեխաների ընտանիքներին | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Բարելավվելէ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա)- լավ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմի քարտուղար, ֆինանսական մասնագետ, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Բարձրացել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)**1.Նորածին երեխաներ ունեցած և սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը-182. Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը-1213. Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը - 14.Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա)–բավականին լավ 5. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Համայնքի ղեկավար, վարչական ղեկավարներ, աշխատակազմի սոցիալական հարցերով զբաղվող մասնագետ, ՀԿ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ, շահառուներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Դրամական օգնություն նորածին երեխա ունեցող ընտանիքներին2.Դրամական օգնություն համայնքի 10 բնակավայրերի սոցիալապես անապահով անձանց3.Եռամիսը մեկ դրամական օգնություն Հայրենական պատերազմի վետերանններին | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցն. թիվը՝ -12. Սոցիալական ծրագրի առկայությունը - այո3. Համայնքի բյուջեով նախատեսված սոցիալական աջակցության տրամադրման ծախսեր՝ **8000.0** դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ոլորտային նպատակ**Ապահովել համայնքի բոլոր բնակավայրերում բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումըև շրջակա միջավայրի մաքրությունը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Սանիտարական մաքրման ենթարկված տարածքների մակերեսի տեսակարար կշիռը սանիտարական մաքրման ենթակա տարածքների ընդհանուր մակերեսի մեջ - 70%2.Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 80 %3.Համայնքում հավաքված և աղբավայր տեղափոխված աղբի քանակի տեսակարար կշիռը համայնքում առաջացող աղբի ընդհանուր քանակի մեջ - 80 % |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում****Բնակավայրերը՝Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող կոմունալ ծառայությունների մատուցման որակի բարձրացումը: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Ապահովվել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում- ամբողջությամբ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, ՙԿոմունալ ծառայություն՚ ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, վարչական ղեկավարներ  | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ**1.Կազմակերպել համայնքի բոլոր բնակավայրերի բնակչությանը աղբահանության, սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը;2.Ապահովվել է շրջակա միջավայրի մաքրությունը | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Աղբատար մեքենաների թիվը, 1 մեքենա2.Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, 2 անգամ 3. Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ- լավ4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ- տնօրեն, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, քաղաքացիականհասարակություն, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների կազմակերպում2.Համայնքի բնակավայրում աղբահանության և սանիտարական մաքրման, աշխատանքների կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.<<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ - 32ՀՈԱԿ-ի պահպանության համար բյուջեով նախատեսված ծախսեր **80500.0** դրամ**ֆինանսավորման աղբյուրը ՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում****Բնակավայրը՝Ծաղկահովիտ** |
| **Ծրագրի նպատակ**<<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ին ապահովել արդի պահանջներին համապատասխան սարքավորումներով | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**<<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը աճել է - այո | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, ՀՏԶՀ- ներկայացուցիչնե<<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տնօրեն,  | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ն ապահովված չէ ծառայություններիմատուցմանհամար անհրաժեշտ տրանսպորտային սարքավորումներով  | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.<<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը–20 % 2.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀՏԶՀ- ներկայացուցիչներ, <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ- ի տնօրեն, ՀԿՙ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.Սարքավորումների ձեռքբերում2.<< Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ին գույքի հանձնում - ընդունում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը՝ 32. Ծրագրի արժեքը՝ **1000,0** դրամ**Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ** |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում****Բնակավայրերը՝ Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում աղբահանության աշխատանքների իրականացման որակի բարելավում: | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**<< Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայով ապահովվածությունը - ամբողջությամբ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ, կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Ծաղկահովիտ համայնքն իր բոլոր բնակավայրերով ապահովվածչէ աղբահանության և սանիտարական մաքրման համար անհրաժեշտ տեխնիկայով | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1. Ձեռք բերված աղբատար մեքենա – 1 հատ 2. . Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ և ձյուն մաքրող մեքենա – 23.<<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը - 40% 4.Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ներկայացուցիչներ, աշխատակազմ, ՄԳ կիսամյակային, տարեկան հաշվետվություններ քաղաքացիական հասարակություն, բնակիչներ(ծնողներ) |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1.ՀՏԶՀ-ի կողմից տրամադրված միջոցներովսարքավորումների ձեռքբերում2.<< Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ին գույքի հանձնում - ընդունում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Մշակված և հաստատված ծրագիր –առկա է2.Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը՝ 33. Ծրագրի արժեքը՝ **2000.0** դրամ**Ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ** |
| **Ոլորտ 9.Զբոսաշրջություն**  |
| **Ոլորտային նպատակ**Խթանելհամայնքում զբոսաշրջության զարգացումը: | **Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**1. Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների բավարարվածության աստիճանը մատուցված համայնքային ծառայություններից (հարցումների հիման վրա) - 20 %2.Համայնք այցելած զբոսաշրջիկների թվի աճը նախորդ տարվա համեմատ – 5 % |
| **Ծրագիր 1. Ծաղկահովիտ, Լեռնապար, Ծիլքար, Գեղարոտ, Վարդաբլուր, Գեղաձոր, Բերքառատ, Հնաբերդ, Գեղադիր, Նորաշեն** |
| **Ծրագրի նպատակ**Համայնքում զարգացնել զբոսաշրջությունը | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը- առկա է | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՄԳ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, աշխատակազմ, վարչական ղեկավարներ | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջանկյալ արդյունքներ** Համայնք այցելող զբոսաշրջիկները գոհ են համայնքային ծառայությունների մատուցման որակից: | **Ելքային ցուցանիշներ (քանակ, որակ, ժամկետ)** 1.Պատրաստել գովազդային հոլովակների քանակը2.Տարվա ընթացքում կազմակերպելմիջոցառումներ3. Զբոսաշրջիկների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա) 4. Ծրագրի իրականացման ժամկետը - 1 տարի | **Տեղեկատվական աղբյուրներ**Աշխատակազմ, ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ, զբոսաշրջիկներ, բնակիչներ |
| **Միջոցառումներ (գործողություններ)** 1, Բուկլետների տպագրում2.Գովազդային պաստառների պատրաստում3.Միջոցառումների կազմակերպում | **Մուտքային ցուցանիշներ (ներդրված ռեսուրսներ)** հազ.դրամ1.Գովազդային պաստառների, բուկլետների տպագրության և միջոցառումների կազմակերպման համար համայնքի բյուջեով նախատեսված ծախսեր - **1000,0** դրամ2.Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ3. Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ՝- 2**ֆինանսավորմանաղբյուրը**՝համայնքի բյուջեի միջոցներ |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում** **Բնակավայրը՝ Ծաղկահովիտ** |
| **Ծրագրի նպատակ**Ծաղկահովիտ գյուղում և10 գյուղական բնակավայրերում զբոսաշրջության խթանում, նոր աշխատատեղերի ստեղծում և աջակցություն բիզնեսին:  | **Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ**Համայնքի զբոսաշրջային տեղեկատվական համակարգի առկայությունը- առկա չէ | **Ծրագրի գնահատման համակարգ**ՀԿ կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություններ | Համայնքի ղեկավար, վարչական ներկայացուցիչներ, ֆինանսական բաժնի պետ,  | 2024թ. հունվար– 2024թ. դեկտեմբեր | Համապատասխան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարա րություն |
|  |  |  |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2024 թ. ծրագիրը**

**Աղյուսակ 6. Համայնքի գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Գույքի անվանումը** | **Հասցեն կամ ծածկագիրը** | **Զբաղեցրած տարածքը/ մակերեսը(մ2)** | **Վիճակի գնահատումը** | **Գույքի կառավարման գործառույթը** | **Այլ բնութագրիչներ** |
| 1 | Հողեր | Բոլոր 10 գյուղերում | 7524.42հա |  | Համայնքային օգտագործման |  |
| 2 | Հողեր | Բոլոր 10 գյուղերում | 5.0 հա |  | 0տարում |  |
| 3 | Հողեր | Բոլոր 10 գյուղերում | 301հա |  | Վարձակալութ յուն |  |
| 4 | Վարչական շենք 4 հարկանի | գ. Ծաղկահովիտ | 1650 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 5 | Արտադրական կոմունիկացիներ |  - |  |  | Համայնքային օգտագործման |  |
| 6 | Համայնքապետարանին պատկանող գույք /Սեղան, աթոռներ / | գ. Ծաղկահովիտ |  | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 7 | Վարչական ղեկավարների նստավայրեր ևգույք | գ. Լեռնապարգ. Ծիլքարգ. Գեղարոտգ. Վարդաբլուրգ.Գեղաձորգ. Բերքառատգ. Հնաբերդգ. Գեղադիրգ. Նորաշեն |  | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 8 | Ծաղկահովիտի ջրահեռացման համակարգ (կոլեկտոր) | գ. Ծաղկահովիտ | 2.7 կմ | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 9 | Կենտրոնական հրապարակ  | գ. Ծաղկահովիտ | 2400 քմ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 10 | Ներհամայնքային նշանակության ճանապարհներ | Բոլոր գյուղերում | 120 կմ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 11 | Բազմաբնակարան բնակելի շենք | գ. Ծաղկահովիտ | 532,9 ք.մ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 12 | Արդյունաբերական ապրանքների խանութ | գ. Ծաղկահովիտ | 18 քմ | բավ. |  | Չի օգտագործվում |
| 13 | Ֆուտբոլի փոքր դաշտ  | գ. Ծաղկահովիտ | 5250 քմ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 14 | Մշակույթի տուն | գ. Ծաղկահովիտ | 450,2 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 15 | Փողոցային լուսավորության ցանց | Բոլոր 10 գյուղերում | 960 սյուն | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 16 | Կոյուղու ցանց | գ. Ծաղկահովիտ | 531 մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 17 | Ջրմուղի ցանց | գ. Ծաղկահովիտ | 1676 մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 18 | Գրադարանի շենք | գ. Ծաղկահովիտ | 100,9 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 19 | Գազատար  | գ. Ծաղկահովիտ | 51285 գծմ. | բավ. | Համայնքային օգտագործման |  |
| 20 | Խմելու ջրագիծ | Բոլոր 10 գյուղերում | 96005,0 մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 21 | Էքսկավատոր ЮМЗ | գ. Ծաղկահովիտ | 2 հատ | բավ | Համայնքային օգտագործման  |  |
| 22 | Բեռնաուղևորատար UAZ 390945-550 | գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 23 | Ասինիզացիոն GAZ KO-503B GAZ53  | Գ.Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 24 | Միկրոավտոբուս GAZ 322173-753 | Գ. Ծաղկահովիտ | 2 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 25 | Բեռնատար Ինքնաթափ KAMAZ 55111-15 | Գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 26 | Աղբատար KAMAZ KO-456-12 | Գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 27 | Գրեյդեր GS-10.07 | Գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 28 | Էքսկավատոր CAT 426F2 | Գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 29 | Е-302 | գ. Լեռնապար | 1 հատ | բավ | Պարապուրտ |  |
| 30 | Е-281-С | գ. Լեռնապար | 1 հատ | բավ | Պարապուրտ |  |
| 31 | КАВЗ-3270 | գ. Լեռնապար | 1 հատ | վատ | Պարապուրտ |  |
| 32 | ГАЗ-САЗ | գ. Լեռնապար | 1 հատ | վատ | Պարապուրտ |  |
| 33 | УАЗ-3303 | գ. Լեռնապար | 1 հատ | բավ | Պարապուրտ |  |
| 34 | ГАЗ-53-12 | գ. Լեռնապար | 1 հատ | բավ | Պարապուրտ |  |
| 35 | ГАЗ-53 Б | գ. Լեռնապար | 1 հատ | վատ | Պարապուրտ |  |
| 36 | EO-2621 | գ. Լեռնապար | 1 հատ | բավ | Պարապուրտ |  |
| 37 | T-150к | գ. Լեռնապար | 1 հատ | բավ | Պարապուրտ |  |
| 38 | MT3-80 | գ. Լեռնապար | 1 հատ | բավ | Պարապուրտ |  |
| 39 | MT3-82 | գ. Լեռնապար | 2 հատ | վատ | Պարապուրտ |  |
| 40 | DT-75 B | գ. Լեռնապար | 1 հատ | բավ | Պարապուրտ |  |
| 41 | Ավտոաշտարակ MITSUBISHI CANTER 4.2 D | Գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 42 | GAZ 31029 | Գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | բավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 43 | LEXUS LX 470 | Գ. Ծաղկահովիտ | 1 հատ | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 44 | մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Ծաղկահովիտ | 1003.0 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 45 |  մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Նորաշեն | 153.3 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 46 | մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Հնաբերդ | 169.5 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |
| 47 | մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի շենք և գույք | գ. Վարդաբլուր | 123.1 ք.մ. | վատ | Համայնքային օգտագործման | ՉԻ գործում |
| 48 |  մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-իշենքև գույք | գ.Գեղաձոր | 130.0 ք.մ. | լավ | Համայնքային օգտագործման |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 7. ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| 1. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | 199150.0 | 199150.0 |  |  |  |  |
| *2.* | *Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների մատուցում* | 9700.0 | 9700.0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
| 4. | Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **211850,0** | **211850,0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| 1. | Քաղաքացիական պաշտպանության կառավարմանն աջակցություն | 500.0 | 500.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **500.0** | **500.0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| 1. | Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում | 3000.0 | 3000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում | 3872.0 | 3872.0 |  |  |  |  |
| 4. | Կապիտալ աշխատանքների իրականացում | 106002.3 | 106002.3 | 120000.0 |  |  |  |
| 5. | Փողոցային լուսավորության ևպատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորության անցակացում, 1 մեքենա-աշտարակի ձեռք բերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **112874.3** | **112874.3** | **120000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| 1. | Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2. | Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3. | Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4. | Ավտոբուսների ձեռքբերում  | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **0.0** | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| 1. | Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | 68000.0 | 68000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքում արտադպորցական դաստիարակության կազմակերպում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 3. | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներիհամար գույքի ձեռք բերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 4. | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկներիհամար գույքի ձեռք բերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 5. | Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում | 0.0 | 0.0 |  | 4000.0 |  |  |
| **Ընդամենը** | **68000.0** | **68000.0** |  | **4000.0** |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| 1. | Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում | 4000.0 | 4000.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում | 68000.0 | 68000.0 | 60000.0 |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **72000.0** | **72000.0** | **60000.0** |  |  |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** |
| 1. | Համայնքի սոցիալապես անապահով բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն | 11000.0 | 11000.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **11000.0** | **11000.0** |  |  |  |  |
| **Ոլորտ 8. Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| 1. | Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում | 81500.0 | 81500.0 |  |  |  |  |
| 2. | Տրանսպոտային սարքավորումներով վերազինում | 0.0 | 0.0 |  |  7000.0 |  |  |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը** | **81500.0** | **81500.0** |  | **7000.0** |  |  |
| **Ոլորտ 9. Զբոսաշրջություն** |
| 1. | Համայնքում զբոսաշրջության ծրագրերի իրականացում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| 2. | Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |
| **Ընդամենը**  | **0.0** | **0.0** |  |  |  |  |
| **Ընդհանուրը** | **561724.3** | **561724.3** | **180000.0** | **11000.0** |  |  |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Ստորև,** ներկայացվում է ՏԱՊ-ում ներառված յուրաքանչյուր ոլորտային ծրագրի իրականացման արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

**Աղյուսակ 8. Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր. 1. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքապետարանի վարչական շենք և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Վարչական ղեկավարների նստավայրերի շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատողների թիվը | 51 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի աշխատակազմում բարձրագույն կրթություն ունեցող աշխատողների թվի տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 304 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՏԻՄ-երը, աշխատակազմը, բնականոն գործել են,բարելավվել էբնակչությանը մատուցված հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և որակը (հարցումների հիման վրա) | բավականինլավ |  |  |  |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % | 30.1 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **561724.3** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 2. Ընդհանուր բնույթի համայնքային այլ ծառայությունների բարելավում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանութ յուն** |
| **Մուտքային** | Գույքային հարկերի հաշվառման ծրագրային ավտոմատացված համակարգի և ՀԿՏՀ ծրագրի առկայություն | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք | առկա է |  |  |  |
| Համայնքի աշխատակազմում օգտագործվող համակարգիչների թիվը | 25 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում ՔԿԱԳ-ի կողմից սպասարկված հաճախորդների թիվը | 354 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | ՔԿԱԳ-ի գործունեության վերաբերյալ բնակիչների բողոք-դիմումների նվազում,% | 0 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | ՔԿԱԳ-ի աշխատանքային օրերի թիվը տարվա ընթացքում | 249 |  |  |  |
| Համայնքում կիրառվող համակարգչային ծրագրերի թարմացման հաճախականությունը | 6 ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքային ծառայությունների արդյունավետ, թափանցիկ կառավարումը, ենթակառուցվածքների գործունեության պահպանումը և ՔԿԱԳ-ի արդյունավետ աշխատանքը (հարցումների հիման վրա) | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **9700.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր3. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի վարչական, ֆինանսական, տեղեկատվական, հեռահաղորդակցության և այլ համակարգեր առկա է | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմի կառավարման համակարգեր | առկա է |  |  |  |
| Աշխատակազմում չափագրում իրականացնող աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքի պաշտոնական համացանցային կայք  | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Անշարժ գույքի գրանցումների քանակը | 31 հատ |  |  |  |
| Հողի հարկի և գույքահարկի բազայում առկա անճշտությունների նվազեցում, % | 90 |  |  |  |
| Համայնքապետարանի հետ համագործակցող կազմակերպությունների քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի սեփականություն համարվող անշարժ գույքի կառավարման, չափագրման, պետական գրանցման աշխատանաքների թափանցիկության և հրապարակայնության մակարդակի բարձրացումը (հարցումների հիման վրա), %  | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկե տայնության)**  | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգի առկայությունը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր** |
| **Ծրագիր 4.Տրանսպորտային և վարչական սարքավորումների ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված UPS-ների քանակը | 1 |  |  |  |
| Ծառայողական մեքենաների համար ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աշխատակազմի աշխատողների կարծիքը սարքավորումներով ապահովվածության մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աշխատակազմը ապահովվել է անհրաժեշտ սարքավորումներով առկա է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **2000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 2. Պաշտպանության կազմակերպում** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարում և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում զորակոչի հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը |  1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նվերներ ստացած զորակոչիկների թիվը, | 0 |  |  |  |
| Ձեռք բերված նվերների քանակը | 0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զորակոչիկների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից  | Շատ լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկե-տայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Զորակոչիկների ծնողների բավարարվածությունը համայնքի կողմից իրականացված աջակցության միջոցառումներից (հարցումների հիման վրա)  | շատ լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում լուսավորության ցանցի սպասարկում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկան գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 960 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնութ յան)** | Գիշերային լուսավորվածության ժամերի թիվը օրվա կտրվածքով, ժամ | 6 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների բավարարվածությունը համայնքում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **5000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքում բնակելի ֆոնդի արդյունավետ կառավարում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | << կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ |  12 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված բազմաբնակարան շենքերիքանակը | 1 |  |  |  |
| Բազմաբնակարան շենքերի պարտադիր նորմերի կատա-րաման վճարի չափը քառա-կուսի մետրի համար, դրամ | 0.0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին | այո |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ներդրվել է բազմաբնակարան բնակելի շենքերի պահպանման և արդյունավետ կառավարման համակարգը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 3. Համայնքում ջրամատակարարման համակարգի պահպանում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Սպասարկված ջրագծերի երկարությունը, կմ | 142 |  |  |  |
| Տարվաընթացքում վթարների թիվը | 30 |  |  |  |
| Ջրագծերի սպասակում իրականացնող աշխատողների թիվը | 8 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Վերանորոգված ջրագծերի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ, % | 7 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Մատուցված ծառայության որակից բնակիչների բավարարվածությունը  | Բավականին լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **3872.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 4. Կապիտալ աշխատանքների իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված շքամուտքերով շենքերի քանակը | 2 |  |  |  |
| Վերանորոգված շքամուտքերի քանակը | 1 |  |  |  |
| Վերանորոգված տանիքներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի քանակը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը բնակարանային շինարարության ոլորտում մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 0.0 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծաղկահովիտ բնակելի շենքերի շքամուտքերը հիմնանորոգվել են  | առկա է |  |  |  |
| Ծաղկահովիտիբազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքը հիմնանորոգվել է | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 3. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն** |
| **Ծրագիր 5. Փողոցային լուսավորության և պատմաճարտարապետական օբյեկտների և լանդշավտի լուսավորության անցկացում, մեքենա-աշտարակ** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր  | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 1 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Լուսավորվող պատմամշակութային կոթողների թիվը  | 2 |  |  |  |
| Լուսավորվող բնակավայրերի թիվը | 10 |  |  |  |
| Գիշերային լուսավորության հենասյուների թիվը | 100 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Գիշերային լուսավորորված փողոցների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % | 90 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բնակիչների և զբոսաշրջիկների բավարարվածությունը համայնքում և պատմաճարտարապետական օբյեկտներում գիշերային լուսավորվածությունից | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **5000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 1. Փողոցների, հանդամիջյան ճանապարհների ընթացիկ նորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների երկարությունը, կմ | 45 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ընթացիկ նորոգված հանդամիջյան ճանապարհների տեսակարար կշիռը, ընդհանուրի մեջ. % | 40 |  |  |  |
| Բնակիչների բավարարվածությունը վերանորոգված հանդամիջյան ճանապարհների անցանելիության վիճակից  | Բավական. լավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնութ յան)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է Լեռնապար, Ծիլքար,Գեղարոտ,Վարդաբ- լուր,Ծաղկահովիտ,Գեղաձոր, Բերքառատ,Հնաբերդ, Գեղա- դիր և Նորաշեն գյուղերի բնակչությանը անցանելի փողոցներով և ճանապար-հներով երթևեկելու ծառայության մատուցումը, % | 100 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **4000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 2. Փողոցների և մայթերի կապիտալ վերանորոգում և դրանց նախագծերի պատվիրում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 0 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ճանապարհային երթևեկության նշաններով նշագծված փողոցների թիվը | 3 |  |  |  |
| Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թվի նվազեցում, % | 0 |  |  |  |
| Վերանորոգված կամուրջների թիվը | 1 |  |  |  |
| Վերանորոգված միջհամայնքային ճանապարհների և փողոցների երկարությունը, կմ | 12 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ և անցանելի ներբնակավայրային փողոցների մակերեսի տեսակարար կշիռն ընդհանուրի կազմում, % | 60 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Բոլոր 10 բնակավայրի փողոցները,կամուրջներըդարձնել անցանելի ու հարմարավետ հետիոտների և տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար, % | 80 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **3000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 3. Ներհամայնքային տրանսպորտային սպասարկման համակարգերի ձևավորում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղված աշխատակազմի աշխատողներ | 2 |  |  |  |
| Համայնքային տեխնիկա և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում, այո/ոչ | այո |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Բազմաֆունկցիոնալ կանգառների տաղավարների թիվը | 5 |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում սանհանգույցի առկայությունը | առկա չէ |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում լուսավորության համակարգի առկայությունը | առկա չէ |  |  |  |
| Բազմաֆունկցիոնալ կանգառներում առևտրով զբաղվող բնակիչների թիվը | 2 |  |  |  |
| Բնակավայրերի թիվը, որոնց բնակիչները օգտվում են կանգառներից | 5 |  |  |  |
| Յուրաքանչյուր կանգառում տեղադրված տեղեկատվական ցուցանակների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը բազմաֆունկցիոնալ կանգառների ծառայության վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բազմաֆունկցիոնալ կանգառները կառուցվել են, համայնքի բնակչությանը մատուցվում են որակյալ ծառայություններ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **10000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** |
| **Ծրագիր 4. Ավտոբուսների ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր  | առկա է |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված ավտոբուսների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ներհամայնքային և ներբնակավայրային երթուղիների թիվը | 2 |  |  |  |
| Համայնքում կահավորված ավտոբուսային կանգառների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը հասարակական տրանսպորտի բնագավառումմատուցված ծառայություններից  | Բավականինլավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկե-տայնության)** | Ներհամայնքային հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի հաճախականությունը շաբաթվա ընթացքում, անգամ | 5 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակավայրերի միջև հասարակական տրանսպորտային հաղորդակցության համակարգի առկայությունը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ Եվրոմիության տարածքային զարգացման ծարգիր | **10000,0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 1**. **Համայնքում նախադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | ՀՈԱԿ-ների խմբերի թիվը | 8 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների թիվը | 140 |  |  |  |
| Ջեռուցման համակարգի ունեցող ՀՈԱԿ-ների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված ծառայության համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմատիվներին, կարգերին և չափորոշիչներին  | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցման օրերի թիվը տարվա ընթացքում, օր | 220 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը նախադ-պրոցական կրթության ծառայությունների մատուցումը և հասանելիությունը | բավականինլավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **68000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 2**. **Համայնքում արտադպրոցական կրթության կազմակերպում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմեր | 4 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **2000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 3.Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզներիհամար գույքի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 4 |  |  |  |
| ՀՈԱԿ-ներիթիվը |  4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած ՀՈԱԿ-ների քանակը |  |  |  |  |
| **Ելքային (որակական** | գույքով ապահովվածությունը | բավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **3000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 4.Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկներիհամար գույքի ձեռք բերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Արտադպրոցական կազմակերպությունների քանակը | 4 |  |  |  |
| Աշխատակազմում ծրագրիիրականացման հարցերով զբաղվող մասնագետներ | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Գույք ստացած արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպությունների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Արտադպրոցական դաստիարակության ՀՈԱԿ-ների գույքով ապահովվածությունը | բավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքային արտադպրոցական հիմնարկները ապահովված են անհրաժեշտ գույքով  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **1500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** |
| **Ծրագիր 5.Դպրոցներում բնապահպանական և բարձր տեխնոլոգիաների գիտելիքների տարածում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքային տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Կազմակերպված միջոցառումների թիվը | 12 |  |  |  |
| Մասնակիցներիթիվը, երեխա | 160 |  |  |  |
| Շահառուբնակավայրերիթիվը | 10 |  |  |  |
| Լաբորատորիաներովվերազինվածդպրոցներիթիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ծնողների բավարարվածության աստիճանը մատուցված ծառայությունների որակից  | Շատլավ  |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | ՀամայնքիԴիլիջանքաղաքի, Թեղուտ, ՀաղարծինևԳոշգյուղերիմեկականդպրոցներումհիմնվելենինժեներականլաբորատորիաներ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **19000.0**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքի մշակութային միջավայրի բարելավում, որակյալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակույթ և սպորտ բաժնի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Մշակութային ՀՈԱԿ-ների շենքեր և գույք | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Տարվա ընթացքում կազմակերպված գրողների, հանրաճանաչ մարդկանց հետ հանդիպումների թիվը | 3 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 10 |  |  |  |
| Մշակույթի բաժին աշխատակիցների թիվը | 5 մարդ |  |  |  |
| Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ի աշխատողների թիվը | 73 մարդ |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվը | 10 անգամ |  |  |  |
| Արագած Աշխարհ թերթի տպաքանակը, օրինակ | 50 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցված մշակութային ծառայությունների համապատասխանությունը օրենսդրական պահանջներին, սահմանված նորմերին, կարգերին և չափորոշիչներին  | մասնակի |  |  |  |
| Բնակիչների կարծիքը կազմակերպվող միջոցառումների վերաբերյալ | դրական |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Արագած Աշխարհ թերթի տպագրման հաճախականությունը  | ամիսը մեկ անգամ |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի բնակիչներն ապահովված են մշակութային ծառայություններից մշտապես օգտվելու հնարավորությամբ, ակտիվ մասնակցություն ունեն համայնքի տոնական և հիշատակի օրերին նվիրված միջոցառումներին | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **4500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 6.Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի մշակութային կազմակերպությունների շենքերի կապիտալ վերանորոգում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Աշխատակազմի աշխատակիցներ | 5 |  |  |  |
| Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի քանակը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  Ծաղկահովիտ գյուղերի մշակույթի տան կապիտալ վերանորոգում | 68000.0 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցված ծառայություններից | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծաղկահովիտի Մշակույթի շենքի կապիտալ վերանորոգում | 60000,0 |  |  |  |
| Գեղադիրի մշակույթի տան շենքի տանիքի կապիտալ վերանորոգել  | 5000.0 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **133000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 7.Սոցիալական պաշտպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալապես անապահով համայնքի բնակիչներին և կազմակերպություններին աջակցություն** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Սոցիալական ծրագրի առկայությունը | այո |  |  |  |
| Սոցիալական հարցերով զբաղվող աշխատակիցների թիվը | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Նորածին երեխաներ ունեցած և սոցիալական աջակցություն ստացած ընտանիքների թիվը | 18 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած սոցիալապես խոցելի ընտանիքների թիվը | 121 |  |  |  |
| Սոցիալական աջակցություն ստացած վետերանների թիվը | 2 |  |  |  |
|
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական ծրագրերի շահառուների բավարարվածությունը ծրագրից (հարցումների հիման վրա) | Բավակա նին լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Բարելավվել է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին տրամադրվող սոցիալական աջակցության հասցեականությունը (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **11000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում կոմունալ ծառայությունների մատուցում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ | 32 |  |  |  |
| <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկա | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** |  Աղբատար մեքենաների թիվը | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը աղբահանության և սանիտարական մաքրման վերաբերյալ | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության ծառայության մատուցման հաճախականությունը շաբաթվա կտրվածքով, Ծաղկահովիտ համայնքում գյուղական բնակավայրերում | 2 |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ապահովվել է համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցումը համայնքի բոլոր բնակավայրերում | ամբողջությամբ |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **80500.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 2. Տրանսպորտային սարքավորումներով վերազինում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 3 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված մեքենա-սարքավորումների թիվը | 2 |  |  |  |
| Ձեռք բերված մարտկոցների քանակը | 2 |  |  |  |
| Ձեռք բերված անվադողերի քանակը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի գույք և տեխնիկասարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը,%  | 70 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկական ապահովվածությունը  | 60 |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 8.Շրջակա միջավայրի պահպանություն** |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման տեխնիկայի ձեռքբերում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Մշակված և հաստատված ծրագիր  | առկա է |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով աշխատակազմի ֆինանսական (այդ թվում՝ գույքի) կառավարման հարցերով զբաղվող աշխատողների թիվը | 4 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ձեռք բերված աղբատար մեքենա, հատ  | 1 |  |  |  |
| Ձեռք բերված բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ և ձյուն մաքրող մեքենա, հատ | 1 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | <<Ծաղկահովիտ համայնքի կոմունալ ծառայություն>> ՀՈԱԿ-ի տեխնիկայի սարքավորումներով ապահովվածության մակարդակը,%  | 80 |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծաղկահովիտ համայնքի մեջ մտնող բոլոր 10 բյակավայրերում իրականացվում են աղբահանության ծառայություններ | այո |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ՀՏԶՀ | **2000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9.Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 1. Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերի իրականացում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքին պատկանող գույք և սարքավորումներ | Ըստ գույքագրման ցուցակի |  |  |  |
| Ծրագրի իրականացման հարցերով զբաղվող աշխատակազմի աշխատակիցներ | 2 |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Պատրաստված գովազդային հոլովակների քանակը | 1 |  |  |  |
| Տարվա ընթացքում կազմակերպված միջոցառումների քանակը | 6 |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը մատուցված ծառայությունների մասին (հարցումների հիման վրա) | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքում զբոսաշրջային ծրագրերի առկայությունը  | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրը՝ համայնքի բյուջեի միջոցներ | **1000.0** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Ոլորտ 9.Զբոսաշրջություն** |
| **Ծրագիր 2. Համայնքային տեղեկատվական կենտրոնի հիմնում** |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Համայնքի կողմից հողատարածքի հատկացում | Չի կատարվել  |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Թեմատիկ երթուղիների քանակը | 2 |  |  |  |
| Արհեստների շուկայի և ագրոշուկայի առկայություն | Ոչ |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Զբոսաշրջիների կարծիքը տեղեկատվական համակարգի մասին | լավ |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրականացման ժամկետը, տարի | 1 |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի զբոսաշրջային տեղեկատվական համակարգի առկայությունը | առկա է |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** | ֆինանսավորման աղբյուրները՝ համայնքի բյուջե, այլ աղբյուրներ | **2000.0** |  |  |  |